纪念建校80周年工作简报

学院召开建校80周年校庆工作领导小组会议

（第八期）

6月10日上午，学院在办公楼二号会议室召开建校80周年校庆工作领导小组会议。学院党委书记秦祖泽，院长李宇飞，学院副院长刘迎春、周哲民、程一凡，校庆工作专项组组长陈键、胡烽、覃事刚、李书舟、阳桂桃、冯艺参加了会议。会议由学院校庆领导小组副组长、副院长赵丹主持。

会上，与会领导听取了专项小组目前工作进展情况，并对下阶段工作提出了计划安排。经认真研究，对有关工作决定如下：

- 1.由宣传组负责，继续完善校史馆的布局和设计方案，尽快完成招标工作；校庆宣传册继续完善，争取在7月初出样稿；校庆宣传栏设计方案选出最终两种方案，经讨论，将结合两种方案并重新布局校内宣传栏摆放位置；校庆宣传视频，目前已经拍摄完部分场景，计划在学生放假前完成所有学生的拍摄，争取在7月上旬完成视频初版；校史编写工作，目前已完成目录大纲的初稿，搭建撰写班子，开始编写工作。

- 2.校友会成立已开始进入审批程序。校友联络组负责通过校友群等渠道，广泛收集校友信息。同时，做好校友会筹备工作，拟定理事名单以及常务理事名单，提交校庆领导小组商议决定。

3.经研究，校庆晚会主题为：传承、赋能、展望，晚会时间定于2021年10月27日晚。文化活动组负责策划好晚会流程和组织好节目排演。

会上，与会领导高度肯定了校庆专项组工作。院长李宇飞提出，纪念建校80周年文艺晚会是学院80周年庆典中一项重要的活动，一定要主题明确，节目要充分体现学院办学特色，要在艺术性、历史性、思想性、教育性上下功夫，精心筹备一场高标准、高质量、有内涵的文艺晚会。

党委书记秦祖泽强调，一定要认识到建校80周年校庆的重要性和紧迫性，深刻把握80周年校庆活动是学校进一步凝聚发展共识、增强文化认同的良好契机，各部门、各工作组、各教学院部要注意统筹协调，要按照学院的集中统一部署和要求，把各项工作完成好，扎实推进校庆工作圆满完成。